## リスケ後スケジュール(最新)
[7 empty] | 2019-01-01 | [30 empty] | 2019-02-01 | [27 empty] | 2019-03-01
タスク |  |  | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 備考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
基本設計修正 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 100%
| ユースケース記述 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ログイン | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ベット | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ランキング表示 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
| ワイヤーフレーム |  | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 100%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 100%
|  | ログイン | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 100%
|  | ベット | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 100%
|  | ランキング表示 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 100%
|  | ログイン(ポップアップ) | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100% | 「0円ではポーカーできない問題」の対応 として追加しました。
| テーブル設計 |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 100%
詳細設計修正 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-26 | 100%
| ロバストネス図 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ログイン | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ベット | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ランキング表示 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
| シーケンス図 |  | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 100%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 100%
|  | ログイン | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 100%
|  | ベット | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 100%
|  | ランキング表示 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 100%
| コンポーネント図 |  | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100% | 提出は26日の13時までに致します。
|  | ログイン | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100% | 提出は26日の13時までに致します。
|  | ベット | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100% | 提出は26日の13時までに致します。
|  | ランキング表示 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100% | 提出は26日の13時までに致します。
サーバー側製造 |  |  | 2019-01-26 | 2019-02-23 | 0%
| ユーザー登録 |  | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 70%
| ランキング表示 |  | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 70%
| ログイン |  | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 70%
| ベット |  | 2019-02-09 | 2019-02-10 | 70%
| Junitテストコード |  | 2019-02-09 | 2019-02-11 | 90% | Junitテストの一覧は2月9日に提出します。
| レビュー |  | 2019-02-12 | 2019-02-23 | 0%
| 指摘対応 |  | 2019-02-12 | 2019-02-23 | 0%
| ドキュメント更新 |  | 2019-02-18 | 2019-02-21 | 0%
画面側製造 |  |  | 2019-02-09 | 2019-02-24 | 0%
| ユーザー登録 |  | 2019-02-09 | 2019-02-16 | 40%
| 画面側単体テストのテストケース作成 |  | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 0% | テストケースは2月14日に提出します。
| ランキング表示 |  | 2019-02-16 | 2019-02-16 | 0%
| ログイン |  | 2019-02-16 | 2019-02-16 | 0%
| ベット |  | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 0%
| 画面側単体テスト |  | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 0%
| レビュー |  | 2019-02-17 | 2019-02-24 | 0%
| 指摘対応 |  | 2019-02-18 | 2019-02-24 | 0%
| ドキュメント更新 |  | 2019-02-18 | 2019-02-21 | 0%
テスト |  |  | 2019-02-18 | 2019-03-03 | 0%
| テストケース作成 |  | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
| テスト実施 |  | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 0%
| バグ対応 |  | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 0%

## 元々のスケジュール
タスク |  |  | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 備考 | 進捗率について(子タスク)
基本設計修正 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 90% |  | 未着手・・・0％
| ユースケース記述 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 90% |  | 作成済・・・70％
|  | ユーザー登録 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100% |  | レビュー中・・・80％
|  | ログイン | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 90% |  | 指摘対応中・・・90％
|  | ベット | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100% |  | 完了・・・100％
|  | ランキング表示 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100% |  | 0～60％の間は大体の値を入力する
| ワイヤーフレーム |  | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 100%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 100% |  | 進捗率について(子タスク以外)
|  | ログイン | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 100% |  | 直下のタスク(ユースケース記述なら、ユーザー登録・ログイン等、基本設計修正ならユースケース記述・ワイヤーフレーム等)
|  | ベット | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 100% |  | の進捗を見て、大体の値を入力する。
|  | ランキング表示 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 100%
|  | ログイン(ポップアップ) | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100% | 「0円ではポーカーできない問題」の対応 として追加しました。
| テーブル設計 |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 90%
詳細設計修正 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-26 | 50%
| ロバストネス図 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 70%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 90%
|  | ログイン | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 70%
|  | ベット | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 70%
|  | ランキング表示 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 70%
| シーケンス図 |  | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 80%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 90%
|  | ログイン | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 70%
|  | ベット | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 90%
|  | ランキング表示 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 70%
| コンポーネント図 |  | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 70%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 70% | 提出は26日の13時までに致します。
|  | ログイン | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 70% | 提出は26日の13時までに致します。
|  | ベット | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 70% | 提出は26日の13時までに致します。
|  | ランキング表示 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 70% | 提出は26日の13時までに致します。
サーバー側製造 |  |  | 2019-01-26 | 2019-02-03 | 0%
| ユーザー登録 |  | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 0%
| ログイン |  | 2019-01-28 | 2019-01-31 | 0%
| ベット |  | 2019-02-01 | 2019-02-03 | 0%
| ランキング表示 |  | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 0%
| Junitテストコード |  | 2019-02-02 | 2019-02-03 | 0%
画面側製造 |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-16 | 0%
| ユーザー登録 |  | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 0%
| ログイン |  | 2019-02-04 | 2019-02-09 | 0%
| ベット |  | 2019-02-11 | 2019-02-16 | 0%
| ランキング表示 |  | 2019-02-10 | 2019-02-10 | 0%
テスト |  |  | 2019-02-17 | 2019-02-27 | 0%
| テストケース作成 |  | 2019-02-17 | 2019-02-22 | 0%
| テスト実施 |  | 2019-02-23 | 2019-02-27 | 0%

## リスケ後スケジュール
[7 empty] | 2019-01-01 | [30 empty] | 2019-02-01
タスク |  |  | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 備考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
基本設計修正 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 100%
| ユースケース記述 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ログイン | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ベット | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ランキング表示 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
| ワイヤーフレーム |  | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 100%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 100%
|  | ログイン | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 100%
|  | ベット | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 100%
|  | ランキング表示 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 100%
|  | ログイン(ポップアップ) | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100% | 「0円ではポーカーできない問題」の対応 として追加しました。
| テーブル設計 |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 100%
詳細設計修正 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-26 | 100%
| ロバストネス図 |  | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ログイン | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ベット | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
|  | ランキング表示 | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 100%
| シーケンス図 |  | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 100%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 100%
|  | ログイン | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 100%
|  | ベット | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 100%
|  | ランキング表示 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 100%
| コンポーネント図 |  | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100% | 提出は26日の13時までに致します。
|  | ログイン | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100% | 提出は26日の13時までに致します。
|  | ベット | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100% | 提出は26日の13時までに致します。
|  | ランキング表示 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 100% | 提出は26日の13時までに致します。
サーバー側製造 |  |  | 2019-01-26 | 2019-02-11 | 0%
| ユーザー登録 |  | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 70%
| ランキング表示 |  | 2019-01-27 | 2019-01-27 | 70%
| ログイン |  | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 70%
| ベット |  | 2019-02-09 | 2019-02-10 | 70%
| Junitテストコード |  | 2019-02-09 | 2019-02-11 | 90% | Junitテストの一覧は2月9日に提出します。
画面側製造 |  |  | 2019-02-09 | 2019-02-17 | 0%
| ユーザー登録 |  | 2019-02-09 | 2019-02-12 | 40%
| ランキング表示 |  | 2019-02-13 | 2019-02-15 | 0%
| ログイン |  | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0%
| ベット |  | 2019-02-16 | 2019-02-16 | 0%
| 画面側単体テスト |  | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 0% | テストケースは2月14日に提出します。
テスト |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-28 | 0%
| テストケース作成 |  | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0%
| テスト実施 |  | 2019-02-23 | 2019-02-28 | 0%