## スケジュール
タスク |  |  | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 進捗率について(子タスク)
基本設計修正 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90% | 未着手・・・0％
| ユースケース記述 |  | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90% | とりあえずできた・・・60％
|  | ユーザー登録 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90% | 指摘対応中・・・70％
|  | ログイン | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90% | 指摘対応完了・・・80％
|  | ベット | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90% | (2回目の)指摘対応以降・・・90％
|  | ランキング表示 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90% | 完了・・・100％
| ワイヤーフレーム |  | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90% | 0～60％の間は大体の値を入力する
|  | ユーザー登録 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90%
|  | ログイン | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90% | 進捗率について(子タスク以外)
|  | ベット | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90% | 直下のタスク(ユースケース記述なら、ユーザー登録・ログイン等、基本設計修正ならユースケース記述・ワイヤーフレーム等)
|  | ランキング表示 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90% | の進捗を見て、大体の値を入力する。
| テーブル設計 |  | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 90%
詳細設計修正 |  |  | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 0%
| ロバストネス図 |  | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 0%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 0%
|  | ログイン | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 0%
|  | ベット | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 0%
|  | ランキング表示 | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 0%
| シーケンス図 |  | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 0%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 0%
|  | ログイン | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 0%
|  | ベット | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 40%
|  | ランキング表示 | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 0%
| コンポーネント図 |  | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 0%
|  | ユーザー登録 | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 0%
|  | ログイン | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 0%
|  | ベット | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 0%
|  | ランキング表示 | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 0%
サーバー側製造 |  |  | 2019-01-26 | 2019-02-03 | 0%
| ユーザー登録 |  | 2019-01-26 | 2019-01-31 | 0%
| ログイン |  | 2019-01-26 | 2019-01-31 | 0%
| ベット |  | 2019-01-26 | 2019-01-31 | 0%
| ランキング表示 |  | 2019-01-26 | 2019-01-31 | 0%
| Junitテストコード |  | 2019-02-01 | 2019-02-03 | 0%
画面側製造 |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-16 | 0%
| ユーザー登録 |  | 2019-02-04 | 2019-02-09 | 0%
| ログイン |  | 2019-02-04 | 2019-02-09 | 0%
| ベット |  | 2019-02-10 | 2019-02-16 | 0%
| ランキング表示 |  | 2019-02-10 | 2019-02-16 | 0%
テスト |  |  | 2019-02-17 | 2019-02-27 | 0%
| テストケース作成 |  | 2019-02-17 | 2019-02-22 | 0%
| テスト実施 |  | 2019-02-23 | 2019-02-27 | 0%