## スケジュール
タスク |  |  | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 完了済み
基本設計修正 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-25 |  | ×
| ユースケース記述 |  |  |  |  | ×
|  | ユーザー登録 |  |  |  | ×
|  | ログイン |  |  |  | ×
|  | ベット |  |  |  | ×
|  | ランキング表示 |  |  |  | ×
| ワイヤーフレーム |  | 2019-01-18 | 2019-01-25 |  | ×
|  | ユーザー登録 |  |  |  | ×
|  | ログイン |  |  |  | ×
|  | ベット |  |  |  | ×
|  | ランキング表示 |  |  |  | ×
| テーブル設計 |  |  |  |  | ×
詳細設計修正 | [5 empty] | ×
| ロバストネス図 |  | 2019-01-20 | 2019-01-25 |  | ×
|  | ユーザー登録 |  |  |  | ×
|  | ログイン |  |  |  | ×
|  | ベット |  |  |  | ×
|  | ランキング表示 |  |  |  | ×
| シーケンス図 |  | 2019-01-20 | 2019-01-25 |  | ×
|  | ユーザー登録 |  |  |  | ×
|  | ログイン |  |  |  | ×
|  | ベット |  |  |  | ×
|  | ランキング表示 |  |  |  | ×
| コンポーネント図 |  | 2019-01-20 | 2019-01-25 |  | ×
|  | ユーザー登録 |  |  |  | ×
|  | ログイン |  |  |  | ×
|  | ベット |  |  |  | ×
|  | ランキング表示 |  |  |  | ×
サーバー側製造 |  |  | 2019-01-26 | 2019-02-03 |  | ×
| ユーザー登録 |  |  |  |  | ×
| ログイン |  |  |  |  | ×
| ベット |  |  |  |  | ×
| ランキング表示 |  |  |  |  | ×
| Junitテストコード |  |  |  |  | ×
画面側製造 |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-16 |  | ×
| ユーザー登録 |  |  |  |  | ×
| ログイン |  |  |  |  | ×
| ベット |  |  |  |  | ×
| ランキング表示 |  |  |  |  | ×
テスト |  |  | 2019-02-17 | 2019-02-27 |  | ×
| テストケース作成 |  |  |  |  | ×
| テスト実施 |  |  |  |  | ×